## Informe Scrum Master
Grupo 2D - Viajar 360°
Scrum Master: Verónica Steven
Colaboradores
Reuniones | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-29 | viernes 05/02
Salinas Guillermina | Participó activamente | Participó activamente | Participó activamente | Ausente | Ausente
Ravasio Norman | Participó activamente | Participó activamente | Participó activamente | Participó activamente | Participó
Serantes Matías | Participó activamente | Participó activamente | Sin datos de internet | Participó activamente | Participó editando
Rondán Jesús | Participó activamente | Participó activamente | Ausente | Participó activamente | Ausente
Romero, Leandro | Participó activamente | Participó activamente | Ausente | Participó activamente | Ausente
Steven, Verónica | Participó activamente | Participó activamente | Participó activamente | Participó activamente | Participó editando
Trabajo desarrollado | Se trabajó en el DER. Buena comunicación en el equipo | Corregimos el DER. Se programa reunión para martes 26/01 | Terminamos DER y empezamos a diagramar modelo entidad relación | Terminado entidad relación empezamos Diagrama de clase a continuar el domingo | Realizamos diagrama de clases, Falta pulir métodos. La reunión fue grabada para los compañeros ausentes